## Slide 1
AYUDANTÍA PERT
Felipe Muñoz y Javier Pastene
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 2
Gestión de Operaciones | 2025
TIEMPO ESPERADO Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR
1

## Slide 3
Gestión de Operaciones | 2025
TIEMPOS DE INICIO Y FIN
2
  ES: Tiempo de inicio más temprano, en actividades iniciales es 0 y en el resto es el EF máximo de los predecesores
  EF: Tiempo de término más temprano,
EF = ES + Te
  LS: Tiempo de inicio más tardío,
LS = LF - Te
  LF: Tiempo de término más tardío, en la actividad final es el T total y en el resto es el LS mínimo de los sucesores

## Slide 4
Gestión de Operaciones | 2025
HOLGURA
3
La holgura es el margen de retraso que se puede permitir en una actividad sin afectar la fecha de fin del proyecto
Para calcularla se debe calcular la diferencia entre los tiempos tempranos y tardíos
Holgura = LS - ES = LF - EF

## Slide 5
Gestión de Operaciones | 2025
RUTA CRÍTICA
4
La ruta crítica es un camino ininterrumpido desde el nodo inicial al final, compuesto exclusivamente de actividades críticas
Se denominan actividades críticas aquellas con Holgura 0. Cualquier retraso en ellas retrasa el proyecto en la misma cantidad

## Slide 6
Gestión de Operaciones | 2025
DURACIÓN Y DESVIACIÓN
5
La duración total T del proyecto es la suma de las duraciones esperadas de las actividades en la ruta crítica
La varianza total (sigma) del proyecto es la suma de las varianzas de las actividades de la ruta crítica

## Slide 7
EJERICICIO 1
6
  Dibuje el diagrama PERT asociado al proyecto.
  Determine ES, LS, EF, LF y la holgura de cada actividad.
  Determine la ruta crítica, el tiempo esperado de duración de la ruta crítica y su varianza.
  Calcule la duración del proyecto que tiene como mínimo un 80 % de probabilidad de no ser superada.
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 8
EJERICICIO 1
7
1
Dibuje el diagrama PERT asociado al proyecto.
Gestión de Operaciones | 2025
4
3
2
A
C
B

## Slide 9
EJERICICIO 1
8
1
Dibuje el diagrama PERT asociado al proyecto.
Gestión de Operaciones | 2025
4
3
2
A
C
B
Cuando hay una actividad (como B en este caso), que es predecesora de 2 actividades, se usa un nodo dummy para mostrar las precedencias

## Slide 10
EJERICICIO 1
9
1
Dibuje el diagrama PERT asociado al proyecto.
Gestión de Operaciones | 2025
4
3
2
5
A
C
D
B

## Slide 11
EJERICICIO 1
10
1
Dibuje el diagrama PERT asociado al proyecto.
Gestión de Operaciones | 2025
4
3
2
5
6
A
F
C
E
D
B

## Slide 12
EJERICICIO 1
11
1
Dibuje el diagrama PERT asociado al proyecto.
Gestión de Operaciones | 2025
4
3
2
5
6
7
A
G
F
C
E
D
B

## Slide 13
EJERICICIO 1
12
Determine ES, LS, EF, LF y la holgura de cada actividad.
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 14
EJERICICIO 1
13
Determine ES, LS, EF, LF y la holgura de cada actividad.
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 15
EJERICICIO 1
14
Determine ES, LS, EF, LF y la holgura de cada actividad.
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 16
EJERICICIO 1
15
Determine ES, LS, EF, LF y la holgura de cada actividad.
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 17
EJERICICIO 1
16
Determine ES, LS, EF, LF y la holgura de cada actividad.
Gestión de Operaciones | 2025
Cuando una actividad tiene multiples predecesores, se toma el EF mayor

## Slide 18
EJERICICIO 1
17
Determine ES, LS, EF, LF y la holgura de cada actividad.
Gestión de Operaciones | 2025
Cuando una actividad tiene multiples sucesores, se toma el LS menor

## Slide 19
EJERICICIO 1
18
Determine ES, LS, EF, LF y la holgura de cada actividad.
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 20
EJERICICIO 1
19
Determine ES, LS, EF, LF y la holgura de cada actividad.
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 21
EJERICICIO 1
20
Determine la ruta crítica, el tiempo esperado de duración de la ruta crítica y su varianza.
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 22
EJERICICIO 1
21
Determine la ruta crítica, el tiempo esperado de duración de la ruta crítica y su varianza.
Gestión de Operaciones | 2025
Como las actividades críticas son A, D, F y G, estas componen la ruta crítica

## Slide 23
EJERICICIO 1
22
  Tiempo duración proyecto (T): es el tiempo de término (EF o LF) de la última actividad - 18.33 semanas
  Para la varianza, se toma la suma de las varianzas de A, D, F y G:
  σ ^2 = 1,00^2 + 1,00^2 + 0,33^2 + 1,00^2 = 3,11 Semanas
Determine la ruta crítica, el tiempo esperado de duración de la ruta crítica y su varianza.
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 24
EJERICICIO 1
23
Calcule la duración del proyecto que tiene como mínimo un 80 % de probabilidad de no ser superada.
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 25
EJERICICIO 1
24
Buscamos T tal que P(X ≤ T) = 0,80. Si revisamos la tabla de la distribución normal, notamos que Z0,80 = 0,85.
Calcule la duracion del proyecto que tiene como mínimo un 80 % de probabilidad de no ser superada.
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 26
EJERICICIO 1
25
si reemplazamos con los valores de Te y √ (σ ^2) que ya conocemos obtenemos
Calcule la duracion del proyecto que tiene como mínimo un 80 % de probabilidad de no ser superada.
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 27
EJERICICIO 2
26
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 28
EJERICICIO 2
27
1
Dibuje el diagrama PERT asociado al proyecto.
Gestión de Operaciones | 2025
3
2
A
B

## Slide 29
EJERICICIO 2
28
1
Dibuje el diagrama PERT asociado al proyecto.
Gestión de Operaciones | 2025
3
2
4
A
B

## Slide 30
EJERICICIO 2
29
1
Dibuje el diagrama PERT asociado al proyecto.
Gestión de Operaciones | 2025
3
2
4
5
A
C
B

## Slide 31
EJERICICIO 2
30
1
Dibuje el diagrama PERT asociado al proyecto.
Gestión de Operaciones | 2025
3
2
4
5
6
A
C
D
B
7
E

## Slide 32
EJERICICIO 2
31
1
Dibuje el diagrama PERT asociado al proyecto.
Gestión de Operaciones | 2025
3
2
4
5
6
A
C
D
B
7
8
E

## Slide 33
EJERICICIO 2
32
1
Dibuje el diagrama PERT asociado al proyecto.
Gestión de Operaciones | 2025
3
2
4
5
6
A
C
D
B
7
8
9
F
E

## Slide 34
EJERICICIO 2
33
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - |  |  |  |  | 
B | - |  |  |  |  | 
C | A, B |  |  |  |  | 
D | C |  |  |  |  | 
E | C |  |  |  |  | 
F | D, E |  |  |  |  | 
Tabla ES, EF, LS, LF
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 35
EJERICICIO 2
34
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 5 |  |  | 
B | - | 0 | 3 |  |  | 
C | A, B |  |  |  |  | 
D | C |  |  |  |  | 
E | C |  |  |  |  | 
F | D, E |  |  |  |  | 
Tabla ES, EF, LS, LF
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 36
EJERICICIO 2
35
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 5 |  |  | 
B | - | 0 | 3 |  |  | 
C | A, B | Máx(5,3) = 5 | 9 |  |  | 
D | C |  |  |  |  | 
E | C |  |  |  |  | 
F | D, E |  |  |  |  | 
Tabla ES, EF, LS, LF
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 37
EJERICICIO 2
36
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 5 |  |  | 
B | - | 0 | 3 |  |  | 
C | A, B | 5 | 9 |  |  | 
D | C | 9 | 12 |  |  | 
E | C | 9 | 14 |  |  | 
F | D, E |  |  |  |  | 
Tabla ES, EF, LS, LF
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 38
EJERICICIO 2
37
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 5 |  |  | 
B | - | 0 | 3 |  |  | 
C | A, B | 5 | 9 |  |  | 
D | C | 9 | 12 |  |  | 
E | C | 9 | 14 |  |  | 
F | D, E | Máx(12,14) = 14 | 18 |  |  | 
Tabla ES, EF, LS, LF
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 39
EJERICICIO 2
38
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 5 |  |  | 
B | - | 0 | 3 |  |  | 
C | A, B | 5 | 9 |  |  | 
D | C | 9 | 12 |  |  | 
E | C | 9 | 14 |  |  | 
F | D, E | 14 | 18 | 14 | 18 | 
Tabla ES, EF, LS, LF
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 40
EJERICICIO 2
39
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 5 |  |  | 
B | - | 0 | 3 |  |  | 
C | A, B | 5 | 9 |  |  | 
D | C | 9 | 12 |  | 14 | 
E | C | 9 | 14 |  | 14 | 
F | D, E | 14 | 18 | 14 | 18 | 
Tabla ES, EF, LS, LF
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 41
EJERICICIO 2
40
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 5 |  |  | 
B | - | 0 | 3 |  |  | 
C | A, B | 5 | 9 |  |  | 
D | C | 9 | 12 | 11 | 14 | 
E | C | 9 | 14 | 9 | 14 | 
F | D, E | 14 | 18 | 14 | 18 | 
Tabla ES, EF, LS, LF
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 42
EJERICICIO 2
41
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 5 |  |  | 
B | - | 0 | 3 |  |  | 
C | A, B | 5 | 9 | 5 | Min(9,11)=9 | 
D | C | 9 | 12 | 11 | 14 | 
E | C | 9 | 14 | 9 | 14 | 
F | D, E | 14 | 18 | 14 | 18 | 
Tabla ES, EF, LS, LF
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 43
EJERICICIO 2
42
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 
B | - | 0 | 3 | 2 | 5 | 
C | A, B | 5 | 9 | 5 | 9 | 
D | C | 9 | 12 | 11 | 14 | 
E | C | 9 | 14 | 9 | 14 | 
F | D, E | 14 | 18 | 14 | 18 | 
Tabla ES, EF, LS, LF
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 44
EJERICICIO 2
43
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
B | - | 0 | 3 | 2 | 5 | 2
C | A, B | 5 | 9 | 5 | 9 | 0
D | C | 9 | 12 | 11 | 14 | 2
E | C | 9 | 14 | 9 | 14 | 0
F | D, E | 14 | 18 | 14 | 18 | 0
Tabla ES, EF, LS, LF
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 45
EJERICICIO 2
44
Determine la ruta crítica, el tiempo esperado de duración de la ruta crítica y su varianza.
Gestión de Operaciones | 2025
Como las actividades críticas son A, C, E y F, estas componen la ruta crítica

## Slide 46
EJERICICIO 2
45
  Tiempo duración proyecto (T): es el tiempo de término (EF o LF) de la última actividad - 18 semanas
  Para la desviación estándar, se toma la suma de las varianzas de la ruta crítica
σ = √(0.9^2 + 1^2 + 1.1^2 + 0.8^2 )= 1.95 Semanas
Determine la ruta crítica, el tiempo esperado de duración de la ruta crítica y su varianza.
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 47
EJERICICIO 2
46
Calcule la duración del proyecto de tal manera que sea el doble de probable de que este se exceda
del plazo a que este no se exceda.
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 48
EJERICICIO 2
47
  Buscamos el valor de T0 tal que P(T > T0) = 2 P(T ≤ T0)
  Como P(T > T0) y P(T ≤ T0) deben sumar 1 por ser complementarios, sabemos que P(T ≤ T0) debe ser 1/3
Probabilidad de excederse sea el doble de retrasarse
Gestión de Operaciones | 2025
P(T > T0) = 2 P(T ≤ T0)
1 - P(T ≤ T0) = 2 P(T ≤ T0)
1 = 3 P(T ≤ T0)
1/3 = P(T ≤ T0)

## Slide 49
EJERICICIO 2
48
  Buscando en la tabla de distribución normal, obtenemos que Z=-0.44, con eso y los valores anteriormente obtenidos obtenemos que:
  T0 − 18 *1,95 = −0,44
  T0 = 18 + (−0,44) · 1,95 ≈ 17,14 semanas.
Probabilidad de excederse sea el doble de retrasarse
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 50
EJERICICIO 2
49
Si le ofrecen un contrato con un bono de $200 por
terminar en o antes de 15 semanas y una penalización de $80 por terminar en o después de 20 semanas.
¿Aceptaría o rechazaría el contrato?
¿Cuál es la cantidad de semanas máxima que debe ofrecer el bono para que quiera aceptar el contrato?
Bono y Penalización
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 51
EJERICICIO 2
50
Para la probabilidad del bono, como da un Z negativo, buscamos el Z positivo en la tabla y la probabilidad es 1-P.
Bono y Penalización
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 52
EJERICICIO 2
51
Para la penalización, como es P(T ≥ 20), se puede calcular el Z como si fuera P(T ≤ 20) y luego tomar la probabilidad como 1-P.
Bono y Penalización
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 53
EJERICICIO 2
52
  Finalmente, se toman las probabilidades recién obtenidas para conocer el valor esperado del contrato
  Como es positivo, se acepta el contrato
Gestión de Operaciones | 2025
Bono y Penalización

## Slide 54
EJERICICIO 2
53
  Para obtener el X donde hay indiferencia, se busca el X donde el valor esperado del bono y penalización se igualan
Gestión de Operaciones | 2025
Bono y Penalización

## Slide 55
EJERICICIO 2
54
Gestión de Operaciones | 2025
Reducción de tiempo a costo mínimo

## Slide 56
EJERICICIO 2
55
Gestión de Operaciones | 2025
5/semana
4/semana
3.5/semana
2/semana
3/semana
2.5/semana
Reducción de tiempo a costo mínimo
Costo Extra / semanas reducidas

## Slide 57
EJERICICIO 2
56
Gestión de Operaciones | 2025
5/semana
N/A
3.5/semana
N/A
3/semana
2.5/semana
Reducción de tiempo a costo mínimo

## Slide 58
EJERICICIO 2
57
Gestión de Operaciones | 2025
5/semana
N/A
3.5/semana
N/A
3/semana
2.5/semana
Reducción de tiempo a costo mínimo

## Slide 59
EJERICICIO 2
58
Gestión de Operaciones | 2025
5/semana
N/A
3.5/semana
N/A
3/semana
Ya mejorado
Reducción de tiempo a costo mínimo

## Slide 60
EJERICICIO 2
59
Entonces se opta por acortar F (2 semanas, 2.5/semana = $5) y C (1 semana = $3.5)
Reducción de tiempo a costo mínimo
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 61
EJERICICIO 3
61
  Dibuje el diagrama PERT, ES, LS, EF, LF y la holgura de cada actividad.
  Determine la ruta crítica, el tiempo esperado de duración de la ruta crítica y su varianza.
  Usando la aproximación normal, calcule la probabilidad de terminar el proyecto en o antes de 20 semanas. ¿Cuál es la probabilidad de terminar después de 22 semanas?
  Determinar Tiempo (T0,75) tal que hay un 75 % de probabilidad de finalizar en o antes de T0,75 semanas. Determine el tiempo T0,95 (percentil 95) usando la tabla de la distribución normal estándar.
Reducción de tiempo a costo mínimo
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 62
EJERICICIO 3
62
Gestión de Operaciones | 2025
1
3
2
A
B
Dibuje el diagrama PERT asociado al proyecto.

## Slide 63
EJERICICIO 3
63
Gestión de Operaciones | 2025
1
3
2
A
B
4
D
5
C
E
Dibuje el diagrama PERT asociado al proyecto.

## Slide 64
EJERICICIO 3
64
Gestión de Operaciones | 2025
1
3
2
A
B
4
D
5
C
E
F
G
Dibuje el diagrama PERT asociado al proyecto.

## Slide 65
EJERICICIO 3
65
Gestión de Operaciones | 2025
1
3
2
A
B
4
D
5
C
E
6
F
G
7
H
Dibuje el diagrama PERT asociado al proyecto.

## Slide 66
EJERICICIO 3
66
Determine ES, LS, EF, LF y la holgura de cada actividad.
Gestión de Operaciones | 2025
A - C - E - G - H
Ruta crítica

## Slide 67
EJERICICIO 3
67
Determine ES, LS, EF, LF y la holgura de cada actividad.
Gestión de Operaciones | 2025
Te = 24.83

## Slide 68
EJERICICIO 3
68
Determine ES, LS, EF, LF y la holgura de cada actividad.
Gestión de Operaciones | 2025
σ^2 = (σi ^2)
= 3,69
σ = raiz(3,69)
= 1.92 semanas

## Slide 69
EJERICICIO 3
69
Para T = 20 semanas
Probabilidad de terminar el proyecto en o antes de 20 semanas
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 70
EJERICICIO 3
70
Para T = 22 semanas
Probabilidad de terminar el proyecto después de 22 semanas
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 71
EJERICICIO 3
71
P = 0,75
Determinar Tiempo (T0,75) tal que hay un 75 % de probabilidad de finalizar en o antes de T0,75 semanas
Gestión de Operaciones | 2025
Buscamos en la tabla Z0,75
Z0,75 = 0,674
D = T0,75

## Slide 72
EJERICICIO 3
72
P = 0,75
Determinar Tiempo (T0,75) tal que hay un 75 % de probabilidad de finalizar en o antes de T0,75 semanas
Gestión de Operaciones | 2025
Buscamos en la tabla Z0,75
Z0,75 = 0,674
Z0,75 * σ + Te = T0,75
D = T0,75
=>

## Slide 73
EJERICICIO 3
73
Determinar Tiempo (T0,75) tal que hay un 75 % de probabilidad de finalizar en o antes de T0,75 semanas
Gestión de Operaciones | 2025
Z0,75 * σ + Te = T0,75
=>
0,674 * 1,92 + 24,83 = T0,75
T0,75 = 26,13 Semanas

## Slide 74
EJERICICIO 3
74
P = 0,95
Determine el tiempo T0,95 (percentil 95)
Gestión de Operaciones | 2025
Buscamos en la tabla Z0,95
Z0,95 = 1,645
Z0,95 * σ + Te = T0,95
D = T0,75
=>
Mismo procedimiento

## Slide 75
EJERICICIO 3
75
Gestión de Operaciones | 2025
Z0,95 * σ + Te = T0,95
=>
1,645 * 1,92 + 24,83 = T0,95
T0,75 = 27,99 Semanas
Determine el tiempo T0,95 (percentil 95)
hay un 95% de probabilidad de terminar antes de o en 27,99 Semanas

## Slide 76
EJERICICIO 4
76
  Determine la ruta crítica y tiempo esperado de terminación.
  Si le ofrecen un bono de \$150 por terminar en o antes de una fecha dada y una penalidad de \$100 por terminar después de dicha fecha. ¿Qué fecha lo dejaría indiferente entre el bono y la penalidad?
  ¿Cuál es la probabilidad que la ruta no crítica se transforme en crítica?
Gestión de Operaciones | 2025

## Slide 77
EJERICICIO 4
77
Gestión de Operaciones | 2025
Determine la ruta crítica y tiempo esperado de terminación.
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
C | - | 0 | 4 | 1 | 5 | 1
B | A | 4 | 7 | 4 | 7 | 0
D | B | 7 | 10 | 7 | 10 | 0
E | C | 4 | 9 | 5 | 10 | 1

## Slide 78
EJERICICIO 4
78
Gestión de Operaciones | 2025
Determine la ruta crítica y tiempo esperado de terminación.
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
C | - | 0 | 4 | 1 | 5 | 1
B | A | 4 | 7 | 4 | 7 | 0
D | B | 7 | 10 | 7 | 10 | 0
E | C | 4 | 9 | 5 | 10 | 1
ruta crítica = A - B - D
Te = 10 semanas

## Slide 79
EJERICICIO 4
79
bono de $150 por terminar en o antes
Penalidad de $100 por terminar despues
Gestión de Operaciones | 2025
¿Qué fecha lo dejaría indiferente entre el bono y la penalidad?
Es necesario calcular la Varianza de la ruta crítica

## Slide 80
EJERICICIO 4
80
bono de $150 por terminar en o antes
Penalidad de $100 por terminar despues
Gestión de Operaciones | 2025
¿Qué fecha lo dejaría indiferente entre el bono y la penalidad?
Similar al problema del Diarero
VP
VB +VP
___
= P()

## Slide 81
EJERICICIO 4
81
bono de $150 por terminar en o antes
Penalidad de $100 por terminar despues
Gestión de Operaciones | 2025
¿Qué fecha lo dejaría indiferente entre el bono y la penalidad?
Luego se debe buscar Z0,4 en la tabla de normalidad
Z0,4 = -0,25
Equivalente a buscar -Z0,6

## Slide 82
EJERICICIO 4
82
bono de $150 por terminar en o antes
Penalidad de $100 por terminar despues
Gestión de Operaciones | 2025
¿Qué fecha lo dejaría indiferente entre el bono y la penalidad?
Z0,4 = -0,25
Entonces, la fecha que me dejará indiferente entre el bono y la penalización es:
Te + Z0,4 * σ = T0,4
=>

## Slide 83
EJERICICIO 4
83
Gestión de Operaciones | 2025
¿Cuál es la probabilidad que la ruta no crítica se transforme en crítica?
¿Cuándo una ruta no crítica se vuelve crítica?

## Slide 84
EJERICICIO 4
84
Gestión de Operaciones | 2025
¿Cuál es la probabilidad que la ruta no crítica se transforme en crítica?
¿Cuándo una ruta no crítica se vuelve crítica?
Cuando consume toda su Holgura
Es decir, su duración tendría que exceder el tiempo esperado de la ruta crítica (10)

## Slide 85
EJERICICIO 4
85
Gestión de Operaciones | 2025
¿Cuál es la probabilidad que la ruta no crítica se transforme en crítica?
Entonces, la holgura de la ruta no crítica es 1.
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
C | - | 0 | 4 | 1 | 5 | 1
B | A | 4 | 7 | 4 | 7 | 0
D | B | 7 | 10 | 7 | 10 | 0
E | C | 4 | 9 | 5 | 10 | 1
Duración de ruta no crítica 9

## Slide 86
EJERICICIO 4
86
Entonces, la holgura de la ruta no crítica es = 1
Duración de ruta no crítica = 9
Gestión de Operaciones | 2025
¿Cuál es la probabilidad que la ruta no crítica se transforme en crítica?
Para evaluar probabilidades de consumir la holgura se necesita Varianza de la ruta no crítica

## Slide 87
EJERICICIO 4
87
Entonces, la holgura de la ruta no crítica es = 1
Duración de ruta no crítica = 9
Gestión de Operaciones | 2025
¿Cuál es la probabilidad que la ruta no crítica se transforme en crítica?
Varianza ruta no crítica = 3,69
=>
Z = 0,52
Z =
10 - 9
____

## Slide 88
EJERICICIO 4
88
Gestión de Operaciones | 2025
¿Cuál es la probabilidad que la ruta no crítica se transforme en crítica?
Z = 0,52
P (Z > 0,52) = 1 - P ( Z <= 0,52)

## Slide 89
EJERICICIO 4
89
Gestión de Operaciones | 2025
¿Cuál es la probabilidad que la ruta no crítica se transforme en crítica?
Z = 0,52
= 1 - 0,6985
0,3015
la probabilidad que la ruta no crítica se transforme en crítica es aproximadamente 30,15%
P (Z > 0,52) = 1 - P ( Z <= 0,52)

## Slide 90
AYUDANTÍA PERT
Felipe Muñoz y Javier Pastene
Gestión de Operaciones | 2025