## Slide 1
AYUDANTÍA 7
Preparación I2
Javier Pastene y Felipe Muñoz

## Slide 2
EJERCICIO 1
Se registra el gasto en publicidad (X) y las descargas de la App (Y)

## Slide 3
EJERCICIO 1
Primero piden calcular la regresión lineal, es decir, buscamos la ecuación Y = a + bX

## Slide 4
EJERCICIO 1
Primero piden calcular la regresión lineal, es decir, buscamos la ecuación Y = a + bX

## Slide 5
EJERCICIO 1
En el anunciado nos entregan todos los valores que necesitamos

## Slide 6
EJERCICIO 1
En el anunciado nos entregan todos los valores que necesitamos

## Slide 7
Por lo que nuestra pendiente b es:
3.95
Luego buscamos a tal que se cumpla la ecuación Y = a + bX
EJERCICIO 1

## Slide 8
Buscamos a tal que se cumpla la ecuación Y = a + bX
Para eso usamos X e Y promedio
EJERCICIO 1

## Slide 9
EJERCICIO 1
Tomamos los valores de X e Y promedio obtenidos, además del valor de b que calculamos, lo que nos entrega el valor de a: -18.92

## Slide 10
EJERCICIO 1
Finalmente podemos escribir la regresión lineal

## Slide 11
EJERCICIO 1
En la parte 2 nos piden estimar X para el mes 13 usando 2 opciones:
  Suavizamiento exponencial simple
  Promedio movil simple de 3 meses

## Slide 12
Comenzamos con el SES, lo primero que debemos hacer es obtener la estimación del mes 4
EJERCICIO 1

## Slide 13
Luego, para todos los meses desde el mes 5, se usa la siguiente formula
EJERCICIO 1

## Slide 14
EJERCICIO 1

## Slide 15
Para obtener el MAD, necesitamos el error por mes, el cual se calcula así:
EJERCICIO 1

## Slide 16
Y finalmente, se calcula el MAD para el método SES
EJERCICIO 1

## Slide 17
EJERCICIO 1

## Slide 18
Para la promedio movil simple, se usa la siguiente fórmula para todos los meses desde el 4 al 13
EJERCICIO 1

## Slide 19
EJERCICIO 1

## Slide 20
Para obtener el MAD, necesitamos el error por mes, el cual se calcula de la misma manera que anteriormente:
EJERCICIO 1

## Slide 21
EJERCICIO 1

## Slide 22
Y finalmente, se calcula el MAD para el método de promedio movil de 3 meses
EJERCICIO 1

## Slide 23
Una vez contamos con el MAD de ambos métodos, se puede determinar de manera objetiva que el metodo de suavizamiento exponencial entrega una estimación más cercana
EJERCICIO 1

## Slide 24
EJERCICIO 1
Luego para obtener el valor de Y en el mes 13 usamos el valor estimado de X en la parte 2 y la regresión lineal de la parte 1

## Slide 25
Luego para obtener el valor de Y en el mes 13 usamos el valor estimado de X en la parte 2 y la regresión lineal de la parte 1
EJERCICIO 1

## Slide 26
EJERCICIO 2
Una panadería tiene la siguiente demanda para los próximos meses. Cada pan toma 1 HH

## Slide 27
EJERCICIO 2
Datos del enunciado
  Hay 10 panaderos que trabajan 8h diarias 20 días al mes
  1 HH cuesta $50 y una HE cuesta $80
  Mantener 1 pan en inventario cuesta $10 y tener 1 pan faltante cuesta $15
  Contratar un panadero cuesta $1500 y despedirlo cuesta $2500

## Slide 28
EJERCICIO 2
Sabemos entonces que tenemos inicialmente 10*8*20=1600HH mensuales, lo que equivale a 1600 panes

## Slide 29
EJERCICIO 2
Piden 3 planes de producción
  Sin inventario y sin faltantes, ajustando N° de panaderos
  Mantener a los 10 panaderos, con inventario/faltantes
  Mantener a los 10 panaderos, con HE y sin faltantes ni inventario

## Slide 30
EJERCICIO 2
Para el plan sin inventario y sin faltantes, ajustando N° de panaderos, necesitamos conocer cuantos contratos y despidos se harán cada mes

## Slide 31
También necesitamos el costo de la mano de obra, el cual en este caso es:
Costo = 50 (1200+2000+1000) = $210000
Finalmente el costo final del plan 1:
EJERCICIO 2

## Slide 32
EJERCICIO 2
Para el plan donde se deben mantener a los 10 panaderos, con inventario y faltantes, necesitamos conocer cuantos panes de inventario y faltantes tendremos

## Slide 33
También necesitamos el costo de la mano de obra, el cual en este caso es:
Costo = 50 (1600+1600+1600) = $240000
Finalmente el costo final del plan 2:
EJERCICIO 2

## Slide 34
EJERCICIO 2
Para el plan donde se deben mantener a los 10 panaderos, sin inventario ni faltantes y con horas extra, necesitamos conocer cuantos panes de inventario tendremos y cuantas HE se usaron

## Slide 35
También necesitamos el costo de la mano de obra, el cual en este caso es el mismo que en el plan 2:
Costo = 50 (1.600+1.600+1.600) = $240.000
Finalmente el costo final del plan 3:
EJERCICIO 2

## Slide 36
Como el plan 1 es el que tiene menor costo ($237.500), este es el más recomendable de las 3 opciones analizadas
EJERCICIO 2

## Slide 37
La empresa elabora un preparado en envases de 500ml. Cada envase viene con su tapa y los compuestos de la crema por envase son: 300ml de compuesto A y 200 ml de compuesto B. A su vez el compuesto B consta de 100ml de compuesto C y 100ml de compuesto D.
EJERCICIO 3

## Slide 38
Los plazos de entrega de los proveedores, desde que se pone la orden, de los compuestos son:
EJERCICIO 3

## Slide 39
Además, nos dicen que terminar el producto final toma 1 semana y que combinar C y D, es decir, crear el producto B, también toma una semana. Por lo que conocemos los plazos de todos los componentes
EJERCICIO 3

## Slide 40
La empresa cuenta con inventario y órdenes en tránsito que se pueden ver en la siguiente tabla:
EJERCICIO 3

## Slide 41
El área de planificación y gestión de clientes pronostica que la demanda por las próximas 6 semanas será la siguiente:
EJERCICIO 3

## Slide 42
Cada envase viene con su tapa y los compuestos de la crema por envase son: 300ml de compuesto A y 200 ml de compuesto B.
BOM
EJERCICIO 3

## Slide 43
BOM
EJERCICIO 3
A su vez el compuesto B consta de 100ml de compuesto C y 100ml de compuesto D

## Slide 44
BOM
EJERCICIO 3

## Slide 45
Para la segunda parte se completan las tablas MRP, donde se señala el requerimiento bruto, inventario final, requerimiento neto, lote recibido y orden programada para cada componente/producto.
Las tablas se van completando desde arriba hacia abajo siguiendo el árbol BOM
EJERCICIO 3

## Slide 46
Producto Final
EJERCICIO 3

## Slide 47
En este caso, el Req. Bruto es la demanda que tenemos por enunciado
Producto Final
EJERCICIO 3

## Slide 48
Producto Final
EJERCICIO 3

## Slide 49
Orden Programada de Producto Final es 1:1 por BOM
Envase
EJERCICIO 3

## Slide 50
Envase
EJERCICIO 3
Es 400 de inv. final dado que se recibe orden en tránsito

## Slide 51
Envase
EJERCICIO 3
Como plazo de entrega es mayor, se piden las ordenes con mayor anticipación

## Slide 52
Componente A
EJERCICIO 3
Notar que Req. Bruto viene de PF pero en relación 1:300, tal y como sale en BOM

## Slide 53
Componente B
EJERCICIO 3

## Slide 54
Componente C
EJERCICIO 3
Notar que Req. Bruto ya no viene de PF, sino que de Componente B

## Slide 55
Componente C
EJERCICIO 3

## Slide 56
Componente D
EJERCICIO 3
Si tengo Req. en semana 1 y no hay inventario inicial ¿Qué hago?

## Slide 57
Componente D
EJERCICIO 3
Si tengo Req. en semana 1 y no hay inventario inicial ¿Qué hago?

## Slide 58
EJERCICIO 3
El compuesto C requiere estar en un ambiente controlado (temperatura y humedad) hasta que se mezcla con el D. Por lo mismo, para transportar este producto hay que ocupar equipamiento especial, lo que tiene un costo. El costo de traslado por cada orden es $10. Además, mantenerlo en las bodegas hasta que se mezcla tiene un costo de $1 por litro cada semana. Utilice alguno de los algoritmos para determinar los lotes de fabricación. ¿Es mejor agrupar lotes de fabricación? Indique el beneficio/costo económico de hacer lotes.

## Slide 59
Componente C
EJERCICIO 3
Solo existen 2 órdenes programadas, por lo que las únicas opciones son pedir todo en la semana 1 (lote único) o pedir 25k y luego 20k (L4L)

## Slide 60
Componente C
EJERCICIO 3
  L4L: Se hacen 2 pedidos, cada uno cuesta $10, por lo que el costo total es de $20
  Lote único: Se hace un solo pedido, por lo que el costo de pedir es de $10 y se deben guardar 20 litros por 1 semana, lo que tiene un costo de $20.

## Slide 61
Componente C
EJERCICIO 3
  L4L: Costo total es de $20
  Lote único: Costo total es de $30
Se prefiere trabajar con L4L pues tiene menores costos

## Slide 62
EJERCICIO 4
  Encuentre los tiempos esperados y varianza para cada actividad.
  Dibuje el diagrama PERT asociado al proyecto.
  ES, EF, LS, LF y holgura para cada etapa. ¿Cuál es la ruta crítica? ¿Cuál es la duración mínima del proyecto?
  ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto sea completado en menos de 22 semanas? Además, realice un intervalo de confianza de 95% para la duración del proyecto.
  Si su cliente le ofrece un bono de $8.000 al finalizar el proyecto si este es terminado en menos de 18 semanas. ¿Qué actividades acortaría?

## Slide 63
EJERCICIO 4
Componente A

## Slide 64
EJERCICIO 4

## Slide 65
EJERCICIO 4

## Slide 66
EJERCICIO 4
Componente B

## Slide 67
1
2
EJERCICIO 4
Componente B
A

## Slide 68
EJERCICIO 4
Componente B
1
2
A
3
4
B
C

## Slide 69
EJERCICIO 4
Componente B
1
2
A
3
4
5
B
C
D

## Slide 70
EJERCICIO 4
Componente B
1
2
A
3
4
5
B
C
D
E
5

## Slide 71
EJERCICIO 4
Componente B
1
2
A
3
4
5
6
B
C
E
D
F

## Slide 72
EJERCICIO 4
Componente C
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 |  |  |  | 
B | A |  |  |  |  | 
C | A |  |  |  |  | 
D | B,C |  |  |  |  | 
E | B |  |  |  |  | 
F | D, E |  |  |  |  | 

## Slide 73
EJERCICIO 4
Componente C
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 3 |  |  | 
B | A |  |  |  |  | 
C | A |  |  |  |  | 
D | B,C |  |  |  |  | 
E | B |  |  |  |  | 
F | D, E |  |  |  |  | 

## Slide 74
EJERCICIO 4
Componente C
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 3 |  |  | 
B | A | 3 |  |  |  | 
C | A | 3 |  |  |  | 
D | B,C |  |  |  |  | 
E | B |  |  |  |  | 
F | D, E |  |  |  |  | 

## Slide 75
EJERCICIO 4
Componente C
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 3 |  |  | 
B | A | 3 | 7 |  |  | 
C | A | 3 | 10 |  |  | 
D | B,C | Max(7, 10) |  |  |  | 
E | B |  |  |  |  | 
F | D, E |  |  |  |  | 

## Slide 76
EJERCICIO 4
Componente C
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 3 |  |  | 
B | A | 3 | 7 |  |  | 
C | A | 3 | 10 |  |  | 
D | B,C | 10 | 16 |  |  | 
E | B |  |  |  |  | 
F | D, E |  |  |  |  | 

## Slide 77
EJERCICIO 4
Componente C
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 3 |  |  | 
B | A | 3 | 7 |  |  | 
C | A | 3 | 10 |  |  | 
D | B,C | 10 | 16 |  |  | 
E | B | 7 | 12 |  |  | 
F | D, E | 16 | 20 |  |  | 

## Slide 78
EJERCICIO 4
Componente C
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 3 |  |  | 
B | A | 3 | 7 |  |  | 
C | A | 3 | 10 |  |  | 
D | B,C | 10 | 16 |  |  | 
E | B | 7 | 12 |  |  | 
F | D, E | 16 | 20 | 16 | 20 | 

## Slide 79
EJERCICIO 4
Componente C
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 3 |  |  | 
B | A | 3 | 7 |  |  | 
C | A | 3 | 10 |  |  | 
D | B,C | 10 | 16 |  | 16 | 
E | B | 7 | 12 |  | 16 | 
F | D, E | 16 | 20 | 16 | 20 | 

## Slide 80
EJERCICIO 4
Componente C
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 3 |  |  | 
B | A | 3 | 7 |  | Min(10, 11) | 
C | A | 3 | 10 | 3 | 10 | 
D | B,C | 10 | 16 | 10 | 16 | 
E | B | 7 | 12 | 11 | 16 | 
F | D, E | 16 | 20 | 16 | 20 | 

## Slide 81
EJERCICIO 4
Componente C
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 3 |  |  | 
B | A | 3 | 7 | 6 | 10 | 
C | A | 3 | 10 | 3 | 10 | 
D | B,C | 10 | 16 | 10 | 16 | 
E | B | 7 | 12 | 11 | 16 | 
F | D, E | 16 | 20 | 16 | 20 | 

## Slide 82
EJERCICIO 4
Componente C
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 3 |  | Min(6,3) | 
B | A | 3 | 7 | 6 | 10 | 
C | A | 3 | 10 | 3 | 10 | 
D | B,C | 10 | 16 | 10 | 16 | 
E | B | 7 | 12 | 11 | 16 | 
F | D, E | 16 | 20 | 16 | 20 | 

## Slide 83
EJERCICIO 4
Componente C
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 
B | A | 3 | 7 | 6 | 10 | 
C | A | 3 | 10 | 3 | 10 | 
D | B,C | 10 | 16 | 10 | 16 | 
E | B | 7 | 12 | 11 | 16 | 
F | D, E | 16 | 20 | 16 | 20 | 

## Slide 84
EJERCICIO 4
Componente C
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
B | A | 3 | 7 | 6 | 10 | 3
C | A | 3 | 10 | 3 | 10 | 0
D | B,C | 10 | 16 | 10 | 16 | 0
E | B | 7 | 12 | 11 | 16 | 4
F | D, E | 16 | 20 | 16 | 20 | 0

## Slide 85
EJERCICIO 4
Componente C
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
B | A | 3 | 7 | 6 | 10 | 3
C | A | 3 | 10 | 3 | 10 | 0
D | B,C | 10 | 16 | 10 | 16 | 0
E | B | 7 | 12 | 11 | 16 | 4
F | D, E | 16 | 20 | 16 | 20 | 0

## Slide 86
EJERCICIO 4
Componente C
Actividad | Antecesores | ES | EF | LS | LF | Holgura
A | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
B | A | 3 | 7 | 6 | 10 | 3
C | A | 3 | 10 | 3 | 10 | 0
D | B,C | 10 | 16 | 10 | 16 | 0
E | B | 7 | 12 | 11 | 16 | 4
F | D, E | 16 | 20 | 16 | 20 | 0
Ruta Crítica A C D F con duración 20 semanas

## Slide 87
EJERCICIO 4
Componente D
¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto sea completado en menos de 22 semanas?
Además, realice un intervalo de confianza de 95% para la duración del proyecto.

## Slide 88
EJERCICIO 4
Componente D
Primero se calcula la desviación estandar de la ruta crítica
Para usar esta fórmula
P(X <= 22)

## Slide 89
EJERCICIO 4
Componente D
Buscar el Z
Buscar el Z en la tabla de normalidad
P = 0,864

## Slide 90
EJERCICIO 4
Componente D
Intervalo de confianza de 95%
Se busca el z correspondiente a 0.975 (distribución de dos colas)
z = 1,96

## Slide 91
EJERCICIO 4
Componente D
Intervalo de confianza de 95%

## Slide 92
EJERCICIO 4
Componente E
Si su cliente le ofrece un bono de $8.000 al finalizar el proyecto si este es terminado en menos de 18 semanas. ¿Qué actividades acortaría?

## Slide 93
EJERCICIO 4
Componente E
Si su cliente le ofrece un bono de $8.000 al finalizar el proyecto si este es terminado en menos de 18 semanas. ¿Qué actividades acortaría?

## Slide 94
EJERCICIO 4
Componente E
Si su cliente le ofrece un bono de $8.000 al finalizar el proyecto si este es terminado en menos de 18 semanas. ¿Qué actividades acortaría?

## Slide 95
EJERCICIO 4
Componente E
Escenario 1: sin aceleración

## Slide 96
EJERCICIO 4
Componente E
Escenario 1: sin aceleración

## Slide 97
EJERCICIO 4
Componente E
Escenario 2: Reducir 1 Semana
Ruta Crítica A - C - D - F

## Slide 98
EJERCICIO 4
Componente E
Escenario 2: Reducir 1 Semana
Ruta Crítica A - C - D - F
Reducir F - 1 semana
Nueva duración del Proyecto 19 semanas

## Slide 99
EJERCICIO 4
Componente E
Escenario 2: Reducir 1 Semana

## Slide 100
EJERCICIO 4
Componente E
Escenario 2: Reducir 1 Semana

## Slide 101
EJERCICIO 4
Componente E
Ruta Crítica A - C - D - F
Escenario 3: Reducir 2 Semanas

## Slide 102
EJERCICIO 4
Componente E
Escenario 3: Reducir 2 Semanas
Actividad C: Reducir 2 Semanas
Nueva duración del proyecto 18 semanas

## Slide 103
EJERCICIO 4
Componente E
Escenario 3: Reducir 2 Semanas

## Slide 104
EJERCICIO 4
Componente E
Escenario 3: Reducir 2 Semanas

## Slide 105
EJERCICIO 4
Componente E
La máxima utilidad neta ($1,329.6) se obtiene acelerando 1 semana la actividad F.
Por lo tanto, conviene acortar el proyecto en 1 semana invirtiendo $1,000 en la actividad F

## Slide 106
AYUDANTÍA 7
Preparación I2
Javier Pastene y Felipe Muñoz